TRAVAUX COMMUNAUX

 REUNION DE LANCEMENT
DE CHANTIER

PRECONISATIONS – CONSEILS

DDT Maître d'ouvrage
  - en cas de chantier complexe, les points de vérifications et de vigilance nécessitant un contrôle particulier des travaux seront identifiés par le technicien de la DDT .
  - Communiquer les éléments de métrés avant la première réunion de lancement

Maître d'ouvrage Entreprise

- demander à l'entreprise le calendrier d'intervention (+ nécessité d'aviser le maître d'ouvrage 48 heures au préalable).
- demander à l'entreprise les conditions de circulation sous chantier (feux tricolores, panneaux, plaquettes) ?
- demander à l'entreprise les fiches techniques des matériaux pour examen. Exécution après validation ! !
- demander à l'entreprise si les Demandes de Renseignements et D.I.C.T. ont été établies et quelles sont les réponses obtenues (remarques particulières ? Gestion des ouvrages : regards à rehausser, bouches à clé à contrôler …..)
- rappeler à l'entreprise qu'en cas de modification de prestation, de nécessité de prix nouveau, de risque de dépassement financier, les travaux ne doivent pas être exécutés avant accord de la collectivité.
- demander à l'entreprise un numéro contact 24h/24h (à utiliser en cas de besoin, problème) et réciproquement.
- convenir des modalités de relevé des prestations  : mesurer les réparations, reprofilages avant recouvrement général.

Maître d'ouvrage (en interne) :

- établir l'arrêté de police en fonction des éléments fournis par l'entreprise (type de signalisation, durée) et utiliser les modèles DDT.
- informer les riverains des travaux (période du …..  au ….., type, gênes occasionnées)
- gérer le lieu de dépôt des différents types de déblais.
- assurer des visites régulières et utiliser la fiche "suivi de chantier"
établir un constat contradictoire entre le maître d'ouvrage et l'entreprise avant facturation

Pièces jointes :

- modèle de fiche de suivi de chantier
- modèle de constat
- liasse pv de réception avec ou sans réserve (EXE 7)
- certificat de paiement